## Diagrama de Gantt
PROYECTO 2: Gestor de planes de estudio
[7 empty] | Gustavo |  |  |  | Sidney |  |  |  |  | Jose
ITCR | [5 empty] | On Track |  |  |  |  | Low Risk |  |  |  |  | Mid Risk |  |  |  |  | TODOS |  |  |  |  | Unassigned
Semestre 1, 2024
Project start date: | 2024-06-01 |  |  |  |  | June | [34 empty] | July
 | time axis 2024-06-01 to 2024-07-26
Descripcion | Color | Asignado a | Progreso | Fecha Inicio | Dias | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Lectura del Enunciado del proyecto
Lectura del Enunciado del proyecto | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-01 | 2
Lectura del Enunciado del proyecto | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-01 | 2
Lectura del Enunciado del proyecto | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-01 | 2
Creacion de Diagrama de Clases
Creacion de Diagrama de Clases | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-05 | 6
Creacion de Diagrama de Clases | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-05 | 6
Programacion Modelo
Curso | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-04 | 4
Escuela | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-04 | 4
Gestor | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-09 | 4
Plan | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-09 | 4
Programacion Vista
VPrinci | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-03 | 2
CrearPlan | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-04 | 2
RegistrarCurso | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-05 | 2
RegistrarEscuela | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-07 | 2
RegistrarRequisito | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-08 | 2
Programacion Controlador
CrearPlanController | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-04 | 2
GenerarPDFController | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-04 | 2
Main | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-09 | 2
RegistrarCursoController | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-10 | 5
RegistrarEscuelaController | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-10 | 5
RegistrarRequisitoController | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-07 | 3
CistaPrincipalController | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-11 | 3
Documentacion
Manual de usuario | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-14 | 4
Manual de usuario | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-14 | 4
Diagrama de Gantt | On Track | Gustavo | 100% | 2024-06-06 | 12
Diagrama de Gantt | Low Risk | Sidney | 100% | 2024-06-06 | 12
Diagrama de Gantt | Med Risk | Jose | 100% | 2024-06-06 | 12
To add more data, Insert new rows ABOVE this one